2015年深圳“医疗卫生三名工程”实施计划

深圳“医疗卫生三名工程”是市政府十二项重点民生工程之一，也是今后一段时期深圳医疗卫生事业发展的重点工作任务。2014年9月22日，市政府在北京成功举办了“深圳‘医疗卫生三名工程’合作交流会”，吸引一批国际、国内顶尖的医疗团队与我市医疗机构开展合作，还与多家国内外企业、机构和医疗团队签订了医疗健康产业投资项目合作框架协议，引起了社会巨大反响，为推动国际性区域医疗中心的建设开了一个好头。

为继续推进2015年深圳“医疗卫生三名工程”各项工作，特制定以下实施计划。

一、2015年度工作目标

（一）引进高层次医学团队10个，引进实用型临床医学人才20名。

（二）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院开业运营；南方医科大学深圳医院试运营。

（三）确定市新明医院、市聚龙医院、市口腔医院、市中医院光明院区等4个项目办院合作对象和运营模式。

（四）福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华等区（新区）各建设1家名医诊疗中心，争取2015年底全市有1-2家名医诊疗中心建成开业。

（五）资助60名学科带头人和骨干，120名中青年骨干，40名医院高级管理人才赴国内外名院名校研修。

（六）招录1000名住院医师规范化培训学员。

（七）举办10-15 场次高水平医学专业学术会议。

（八）加快推进沙井片区综合医院、平湖片区综合医院、华为片区综合医院、龙城片区儿童医院等4家三级医院用地的土地整备工作。抓好医疗用地招拍挂工作。

（九）继续推进市医学科学院的前期工作，深化质子重离子癌症治疗中心的论证工作。

（十）出台《深圳“医疗卫生三名工程”政策措施》相关配套政策。

二、主要任务和分工

（一）完善“医疗卫生三名工程”相关配套政策。

1.修订完善“医疗卫生三名工程”相关配套政策。主要配套政策有：《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴发放管理暂行办法》、《深圳市医疗卫生三名工程人才研修管理暂行办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议管理暂行办法》、《关于完善医疗卫生系统人才引进人事政策的若干意见》等（分别由市财政委、市卫生计生委、市人力资源保障局牵头，各相关部门协助）。

2.修订完善《关于鼓励社会资本举办三级医院财政扶持政策的实施细则》，报市政府审定（市卫生计生委、市财政委牵头）。

3.制订《关于进一步促进社会办医的实施意见》，报市政府审定（市卫生计生委牵头，各相关部门协助）。

（二）推进“名医（名科）”工作。

1.对已经签约的21个团队，尽快落实相关工作条件，明确合作目标、任务、工作绩效，条件成熟的高层次医学团队，争取5月份前下达部分专项资助资金计划（市卫生计生委、市财政委牵头）。

2.加快推进已经授牌的8个“市医学重点实验室”及12个“市医学工程中心”的建设，根据市级重点实验室和工程中心申报指南的要求，结合引进团队人员到位情况，加快完成相关认定程序及资助资金发放手续（市科技创新委牵头、市卫生计生委配合）。

3．编制新引进团队申报指南，结合学科建设重点及布局，确定2015年度学科引进领域及方向，并组织实施相关申报认定工作（市卫生计生委牵头，市财政委、市科技创新委配合）。

4.制订2015年医疗卫生人才研修计划，与国内外知名医学机构深入洽谈医疗卫生人才研修工作，签订研修合作项目协议书，启动首批医疗卫生人才研修工作（市卫生计生委牵头）。

5.制订2015年医学学术会议举办计划，落实高水平医学学术会议资助工作（市卫生计生委牵头）。

（三）推进“名院”工作。

1.加快推进与中国医学科学院肿瘤医院合作签约事宜；着手推进中国医学科学院肿瘤医院深圳医院加建门诊放疗设施工作，满足医院专科发展基本配置要求，同时继续推进质子/重离子中心前期筹备工作（市医管中心牵头）。

2.推进与南方医科大学合作事宜，确保南方医科大学深圳医院2015年试运营（市医管中心牵头）。

3.与北京大学医学部沟通，落实市政府与其签订的战略合作框架协议。按照所有权与经营权分离的方式，委托北京大学组建医院管理团队，负责运营北京大学深圳医院，并引进学科团队（市医管中心牵头）；推动北京大学深圳医院新院区的前期工作（市卫生计生委牵头）。

4.推进市新明医院（市医管中心、市卫生计生委牵头）、市聚龙医院（市医管中心、市卫生计生委、坪山新区管委会牵头）、大鹏新区人民医院（市医管中心、市卫生计生委、大鹏新区管委会牵头）、市口腔医院（市卫生计生委、市医管中心牵头）和市中医院光明院区项目（市医管中心、市卫生计生委牵头）等合作项目。

5.继续推动与休斯顿健康科学中心（南方科技大学牵头）、哈佛大学医学院（市卫生计生委牵头）、麻省总医院（市卫生计生委牵头）等国际名院与社会资本合作办医的项目。

6.加快推进沙井片区综合医院、平湖片区综合医院、华为片区综合医院、龙城片区儿童医院等4家三级医院用地的土地整备工作（宝安区政府、龙岗区政府和市规划国土委牵头）。落实医疗用地招拍挂工作（市规划国土委牵头）。

7.鼓励现有政府办医院与国内外知名院校开展深度合作，错位发展，提高学科品牌、医疗质量、技术水平和服务能力（市卫生计生委、市医管中心、各区政府、各新区管委会牵头）。

积极扶持具有较好基础和特色优势的社会办医院做精做强，通过上等达标、提供个性化服务和特色专科错位发展等，提升医院规模、技术水平、服务能力和品牌影响（市卫生计生委牵头）。

8.继续推进市医学科学院的前期工作，深化质子重离子癌症治疗中心的论证工作（市医管中心、市卫生计生委、市编办、市发展改革委牵头）。

（四）推进“名诊所”工作。

福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华等区（新区）尽快确定名医诊疗中心用地（房），积极与合作单位沟通洽谈，争取2015年底全市有1-2家名医诊疗中心建成开业（各区政府、新区管委会牵头，市卫生计生委等相关部门协助）。

（五）启动原特区外街道级医院提质增效工程。

原特区外六区制订街道级医院提质增效工作方案，启动原特区外街道级医院提质增效工程，加强原特区外政府办街道级医院建设，全面推进深圳经济特区一体化进程（各区政府、新区管委会牵头，市卫生计生委协助）。

三、保障措施

（一）建立定期协调机制。

深圳“医疗卫生三名工程”专责小组每季度至少召开一次会议，通报工作进展和存在问题，协调解决、协同推进（市卫生计生委牵头，各相关部门、各区政府、新区管委会配合）。

（二）建立定期报送制度。

建立月报制度，各相关单位（各区）指定专人（联络员），每月30日前将本单位（本区）“医疗卫生三名工程”工作进展情况（重点是人才引进、重点学科建设、合作办院和名医诊疗中心建设等）报送市卫生计生委汇总（市卫生计生委牵头，各相关部门、各区政府、新区管委会配合）。

（三）建立定期宣传机制。

市卫生计生委制订年度宣传方案，定期向社会通报“医疗卫生三名工程”推进落实情况，扩大社会影响力和居民认可度（市卫生计生委牵头，各部门、各区政府、新区管委会配合）。