深圳市2027年民生实事备选项目申报表
（提升院前急救能力）
 
市卫生健康委             
	项目名称
	全面提升院前急救能力

	项目内容
	更新配置AED设备1000台；新建院前急救站点20个，更新配置救护车20辆；全年完成急救知识和技能培训5万名。

	指标说明
	1.新增AED 500台，更新到期AED 500台：根据全市在用AED摸底排查中2027年到期设备数量，基于急救事件易发多发区域和人员密集公共场所加密布局测算确定。
2.新建急救站点20个：对照“10分钟院前急救圈”服务半径标准，结合各区站点覆盖缺口测算确定。
3.更新配置救护车20辆：按照救护车报废更新标准，结合在用车辆使用年限、行驶里程和技术状况测算确定。
[bookmark: OLE_LINK1]4.开展社会急救知识和技能培训：推动市各相关部门组织重点人群参加急救知识和技能培训，由市急救中心负责提供培训课程及师资。

	资金安排
	1.资金来源：市财政出资（纳入市急救中心部门预算）；
2.资金规模：更新配置AED 500台约1000万元，新增配置AED 500台约1000万元，救护车更新20辆约2000万元，急救站点建设20个约2000万元，AED巡检排查建档约100万元，故障AED维护维修约300万元，合计约6400万元（具体金额以项目预算评审结果为准）。

	责任单位
	牵头单位：市卫生健康委。
协办单位：市教育局（负责组织中小学师生急救培训）、市住房建设局（负责组织物业安保人员急救培训）、市公安局交警局（负责驾驶员考试急救培训）、市财政局、市发展改革委、市文化广电旅游体育局、市交通运输局、市消防救援支队、市红十字会，各区政府（负责组织社区网格员急救培训，配合辖区AED布点和急救站点布局建设）。

	实施步骤
	第一季度：（1）开展全市公共场所AED全面摸底排查；（2）启动20个院前急救站点选址建设和20辆救护车更新采购程序；（3）制定急救知识技能培训方案。
第二季度：（1）集中开展临期AED设备更新维修及1000台更新AED采购工作；（2）完成20个急救站点建设方案并开工建设；（3）启动并完成急救知识技能培训人数2万名。
第三季度：（1）完成1000台AED采购及安装调试工作；（2）跟进指导20个急救站点建设工作；（3）累计完成急救知识技能培训人数4万名。
第四季度：（1）1000台AED正式验收投用，并接入平台统一管理；（2）基本建成并投用20个急救站点，20辆救护车采购到位并投入使用；（3）累计完成急救知识技能培训人数5万名。

	背景情况
	深圳自2017年起在公共场所配置AED，AED配置曾连续多年列为市政府民生实事项目，配置量居全国前列。《深圳市“5分钟社会急救圈”建设实施方案》提出实施全市AED管理一张网，构建社会急救体系。当前，部分AED设备已进入报废更新周期，电极片、电池等耗材亟须更换，公共场所布点仍需加密；院前急救站点覆盖和救护车配置与“10分钟院前急救圈”目标仍有差距；学校师生、物业安保、社区网格员等与市民距离最近的群体急救技能覆盖率不高，“急救空窗期”问题仍较突出。本项目拟通过政府主导、部门协同、社会参与的方式实施，明确行业主管部门和各区政府责任分工，推动AED设备提质增效、织密社会急救志愿者网络、充实院前急救网络，全面提升城市急救保障能力。




深圳市2027年民生实事备选项目申报表
（普惠托育）
 
市卫生健康委      
	项目名称
	普惠托育服务体系建设

	项目内容
	街道公建普惠托育机构或开设托班的公办幼儿园（含在建）覆盖率达90%。

	指标说明
	[bookmark: _GoBack]一是政策文件要求。国家卫生健康委等7部门《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》明确：到2030年，普惠托育服务体系基本建立，支持保障政策基本健全，公建托位数量明显增加，托育服务能力和质量显著提升，家庭托育成本有效降低，基本满足群众普惠托育服务需求。深圳市发展和改革委员会、深圳市卫生健康委员会《关于印发〈深圳市以城市为单元整体推进普惠托育服务发展实施方案〉的通知》提出，到2030年，公建托位占比达到30%。本项目对标上述目标，落实关于“公建托位数量明显增加”的要求。
二是普惠不足。我市托育设施建设存在普惠托育服务供给不足，尤其是公建托育资源不足，服务体系结构仍需优化。一方面，社会办托育机构普遍规模小、盈利弱，多租赁商业场地，房租、人力等成本高，平均收费超出多数家庭支付预期，托位空置率高；另一方面，公建托育资源较为短缺，“一位难求”现象普遍；供需错配导致托位整体使用率较低。同时，随着出生人口减少，部分幼儿园学位出现富余，但婴幼儿普惠托位供给不足，亟需优化资源配置，推动有条件的幼儿园将富余学前教育资源转化为普惠托育服务供给。
三是入托率考核。国家、省、市“十五五”规划纲要均将“3岁以下婴幼儿入托率提高”纳入民生福祉类别主要指标。本项目通过公建普惠托育体系建设，扩大普惠托位有效供给，助力提升3岁以下婴幼儿入托率。

	资金安排
	1.资金来源：纳入政府投资建设项目，符合条件的申请中央预算内投资支持。
2.资金规模：各区根据拟配建的公建托育设施类别（公建托育机构或开设托班的公办幼儿园）据实测算，具体金额以发改立项的该机构投资金额为准。

	责任单位
	牵头单位：市卫生健康委、市教育局；落实单位：各区人民政府，市发展改革委、市规划和自然资源局、市住房建设局。

	实施步骤
	第一季度：各区政府完成辖区内街道公建托育服务设施现状摸底，梳理场地资源，明确需配建公建托育服务设施街道名单及建设计划，根据拟配建机构类别（公建托育机构或开设托班的公办幼儿园），分别交由卫生健康或教育部门编制项目方案。
第二季度：拟申报立项的项目主管部门（区卫健或教育局）组织公建托育服务设施建设项目向同级发改部门申请立项。
第三季度：持续推动公建托育服务设施项目建设，开展中期督导检查，对进度滞后区进行督办，街道公建普惠托育机构或开设托班的公办幼儿园（含在建）覆盖率达60%。
第四季度：街道公建普惠托育机构或开设托班的公办幼儿园（含在建）覆盖率达90%。

	背景情况
	深圳3岁以下婴幼儿托育需求旺盛，目前全市托位达10.9万个，千人托位数5.9个，但仍存在普惠托育供给不足、公建托育资源稀缺、社会办机构收费偏高、区域分布不均等问题。本项目依据国家卫生健康委等7部门《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》（国卫人口发〔2025〕6号）及我市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要有关部署，拟通过新建公建托育机构或依托公办幼儿园改扩建开设托班，实现街道公建托育机构或开设托班的公办幼儿园（含在建）覆盖率达90%，以提升全市公建托位占比，从而提升入托率。




